Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu dotacji

(data złożenia wniosku – Wypełnia UM)

|  |
| --- |
|  |

Wniosek o przyznanie dotacji

 **„Przygotowanie programów rewitalizacji”**

Konkurs organizowany przez

Województwo Podkarpackie oraz Ministerstwo Rozwoju

|  |  |
| --- | --- |
| Wniosek nr  |  |
| (Wypełnia UM) |

1. Dane Wnioskodawcy
	1. Pełna nazwa Wnioskodawcy

|  |
| --- |
| Gmina Ropczyce |

* 1. Adres Wnioskodawcy do korespondencji

|  |  |
| --- | --- |
| Ulica  | Krisego |
| Numer domu/ lokalu | 1 |
| Kod pocztowy | 39-100 |
| Miejscowość | Ropczyce |
| Województwo | Podkarpackie |
| Telefon | (17) 22 10 510 |
| Fax | (17) 22 10 555 |

* 1. Osoba wyznaczona do kontaktów

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko | Łukasz Zapał |
| Funkcja | Inspektor PPR |
| Telefon | (17) 2210-558 |
| Fax | (17) 2210-555 |
| e-mail | zapall@ropczyce.eu |

1. Informacje o projekcie – część merytoryczna
	1. Tytuł projektu

|  |
| --- |
| Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce |

* 1. Czas trwania projektu: od do

30/01/2017

01/06/2016

* 1. Potrzeby rewitalizacyjne a strategia rozwoju gminy (lub dokument równoważny)

*Należy zamieścić krótki opis postanowień strategii rozwoju gminy (lub innego, równoważnego dokumentu) w zakresie rewitalizacji. W opisie należy zawrzeć dokładne wskazanie fragmentów dokumentu (numery stron) odnoszących się do rewitalizacji[[1]](#footnote-1), potwierdzających znaczenie i potrzebę działań rewitalizacyjnych, w tym przygotowania/aktualizacji programu rewitalizacji. Należy również określić, w jakim stopniu zaproponowany projekt polegający na przygotowaniu/aktualizacji programu rewitalizacji wpisuje się w powyższą strategię. (nie więcej niż 1 500 znaków bez spacji)*

|  |
| --- |
| Gmina Ropczyce posiada opracowany Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2008-2013 przyjęty Uchwałą nr V/49/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 18 lutego 2011 r. Tworzony dokument będzie niejako kontynuacją działań przewidzianych już do realizacji. Pozwoli także zwrócić uwagę na obszary, gdzie z jakichś przyczyn planowana rewitalizacja nie doszła do skutku, a także wskazań na nowe, które nie zostały ujęte w starym dokumencie.Strategia Rozwoju Gminy Ropczyce 2014-2020 zawiera w swoich zapisach analizę wielu elementów, w tym zagadnienia dotyczące społeczności (str. 11-20) i gospodarki lokalnej (str. 20-25) połączone z analizą SWOT (str. 25-27), w której można odnaleźć elementy, które determinują przyszłe działania rewitalizacyjne.Przy opisie obszarów strategicznych, które obejmie Strategia (str. 27-34), zaznaczono główne cele, które gmina pragnie osiągnąć do 2020 roku, w tym te dotyczące działań związanych z rewitalizacją (str. 34). Zgodnie z tymi zapisami rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Ropczyce dotyczyć będzie przede wszystkim sfery społecznej uzupełnionej o sferę gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną.  |

* 1. Wstępna analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji

*Należy przedstawić charakterystykę obszaru zdegradowanego* *(przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji), na którym występuje koncentracja zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a dodatkowo także co najmniej gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. W diagnozie należy zawrzeć analizę problemów i negatywnych zjawisk we wskazanych sferach wraz z określeniem ich natężenia (nawarstwienia, utrwalenia się), a także analizę lokalnych potencjałów. Wybór danego obszaru powinien być należycie uzasadniony. (nie więcej niż 2 000 znaków bez spacji)*

|  |
| --- |
| Gmina ma zamiar kontynuować rewitalizację obszarów ujętych w nieaktualnym już LPR, na terenie których wciąż można zaobserwować liczne problemy. Trzeba jednak zaznaczyć, że w toku prac nad nowym dokumentem mogą one ulec nieznacznym zmianom (zmniejszeniu lub zwiększeniu obszaru). W ramach LPR 2008-2013 wyznaczono następujące obszary:* Obszar – Lewobrzeżne śródmieście - obszar miejski, obejmujący swym zasięgiem teren: rynku i jego okolic, osiedla mieszkaniowego przy ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki, dworca komunikacji autobusowej, obiektów rekreacyjno-sportowych, edukacyjnych, a także handlowo-usługowych.
* Obszar – Osiedle wielorodzinne tzw. „Górka” - obszar miejski, obejmujący swym zasięgiem teren osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego na osiedlu św. Barbary, teren rezerwatu przyrody „Szwajcaria Ropczycka” oraz teren placówek oświatowych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.
* Obszar – Osiedle domków jednorodzinnych - obejmujący osiedle domków jednorodzinnych położonych na osiedlu Północ. Jest to obszar miejski.
* Obszar – Osiedle wielorodzinne „Czekaj” - teren osiedla wielorodzinnego na osiedlu Czekaj oraz części zaniedbanego terenu przemysłowego. Jest to obszar miejski.

Główne problemy, które zdecydowały o wyznaczeniu obszarów do rewitalizacji to:* postępująca degradacja stanu technicznego obiektów zabytkowych i budynków wielorodzinnych,
* niedostosowanie infrastruktury komunikacyjnej do istniejących potrzeb,
* zdegradowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
* brak ogólnodostępnych stref rekreacyjno-sportowych,
* zdegradowane obszary zielone,
* niekorzystne i patologiczne zjawiska społeczne,
* brak ładu przestrzennego (przypadkowość zabudowy),
* niekorzystne zjawiska społeczne tj. bezrobocie, przestępczość, alkoholizm, problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą, ubóstwo.
* zniszczone ciągi komunikacyjne,
* brak poczucia bezpieczeństwa (system oświetlenia, brak monitoringu),
* niski poziom przedsiębiorczości.
* degradacja środowiska na niewykorzystywanych terenach przemysłowych,
* słaby rozwój infrastruktury technicznej.
 |

* 1. Opis działań przygotowawczych do opracowania/ aktualizacji programu rewitalizacji

*Należy wskazać planowane działania poprzedzające uzyskanie rzetelnego, pełnego programu rewitalizacji, zgodnego z wymogami wskazanymi w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu dotacji. (nie więcej niż 1 500 znaków bez spacji)*

|  |
| --- |
| Jednym z głównych działań przygotowawczych do opracowania GPR będzie przeprowadzenie pogłębionej diagnozy stanu obecnego (obejmującej kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe) wytypowanych obszarów problemowych, co pozwoli na przygotowanie kompleksowych działań rewitalizacyjnych. Wykonana zostanie również przestrzenna wizualizacja kryzysowych i rewitalizowanych terenów w formie graficznej.Przygotowanie GPR będzie poprzedzone odpowiednim zaplanowaniem przedsięwzięć służących wychodzeniu z sytuacji kryzysowych, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby. Działania te będą ze sobą komplementarne w wymiarze przestrzennym, społecznym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i dotyczącym źródeł dofinansowania.W celu trafnego zdiagnozowania i zdefiniowania przyczyn problemów istniejących na potencjalnych obszarach rewitalizacji zakłada się podjęcie szerokiej współpracy z podmiotami służb publicznych w celu m.in. pozyskania danych jakościowych i ilościowych oraz z organizacjami pozarządowymi. Niezbędnym elementem przygotowawczym będą także bezpośrednie kontakty ze wszystkimi grupami interesariuszy, w szczególności z mieszkańcami i przedsiębiorcami terenów planowanych do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi, a także wizje lokalne, badania ankietowe, spotkania i inne formy partycypacji społecznej. Prowadzone konsultacje społeczne będą miały na celu wskazanie kierunków działań, które przyczynią się do ograniczenia negatywnych zjawisk. Dzięki temu będzie wiadomo, jakie są cele odbiorców działań rewitalizacyjnych obszaru zdegradowanego, co pozwoli na wyznaczenie wizji stanu obszaru po rewitalizacji. |

* 1. Wstępna koncepcja planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych

*Należy krótko opisać wstępną, generalną koncepcję (wizję) celów i kierunków działania, jakie identyfikowane są na tym etapie prac nad przygotowaniem/aktualizacją programu rewitalizacji. Mając na uwadze, że dopiero pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji da odpowiedź na temat tego co powinno stać się przedmiotem programu rewitalizacji, we wniosku należy zawrzeć jedynie wstępny opis. (nie więcej niż 1500 znaków bez spacji).*

|  |
| --- |
| Procesy i działania rewitalizacyjne mają na celu stworzenie realnych warunków i podstaw do poprawy poziomu życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji, jak również poza nim, ale oddziaływujących na obszar rewitalizacji, mimo że konkretnymi projektami rewitalizacyjnymi są objęte jedynie wybrane strategiczne obszary miasta. Zmiany jakości przestrzeni publicznych, jakości standardów istniejącej i powstającej nowej zabudowy, aktywizacja i zmiany mentalności społeczności lokalnej, ożywienie gospodarcze, poprawa infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, to cele stawiane przed programem rewitalizacji.Gminny Program Rewitalizacji powinien stać się długookresowym programem trwałego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz umożliwić osiągnięcie równowagi między celami gospodarczymi, społecznymi, ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego, co przyniesie poprawę jakości warunków życia mieszkańców, bez uszczerbku dla możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Rewitalizacja ma sprzyjać poprawie ładu przestrzennego oraz realizacji idei miasta zwartego. Na przedsięwzięcia rewitalizacyjne składać się powinny projekty o charakterze społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji. |

* 1. Opis wykorzystania efektów i trwałość projektu

*Należy opisać planowany sposób wykorzystania programu rewitalizacji w realizacji przyszłych przedsięwzięć z niego wynikających. Należy określić, w jaki sposób wnioskodawca zapewni jego wykorzystanie i jakie są dla tego możliwości i w przypadku istnienia i braku zewnętrznego dofinansowania. Czy potencjał wnioskodawcy daje szansę na przynajmniej częściowe wdrożenie zapisów tego dokumentu w sytuacji braku dostępu do zewnętrznych funduszy? (nie więcej niż 1 500 znaków bez spacji)*

|  |
| --- |
| GPR służył będzie jako narzędzie strategiczne, które zapewni kompleksowe zaplanowanie i przeprowadzenie rewitalizacji. Diagnoza stanu obecnego pozwoli na odpowiednie zaplanowanie działań, które będą odpowiedzią na problemy występujące na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze. Działania te będą ze sobą spójne w zakresie społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym.GPR będzie konsekwentnie realizowany, jednakże procesy rewitalizacji wymagają dużych nakładów finansowych, konieczne jest zatem rozpoznanie wszystkich dostępnych źródeł i instrumentów finansowania przedsięwzięć. Opracowanie GPR umożliwi Gminie pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania rewitalizacyjne. Gmina będzie starała się zrealizować jak najwięcej zaplanowanych działań dzięki wsparciu zewnętrznemu, w tym ze środków unijnych, by w pełni zrealizować GPR. Niemniej jednak, nawet przy braku dofinansowania, działania przewidziane do realizacji będą finansowane z budżetu gminy. Potencjał Gminy pozwoli na przynajmniej częściowe wdrożenie działań, w takiej sytuacji realizacja działań może ulec wydłużeniu lub ograniczeniu, co nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.Po uchwaleniu GPR, zaplanowane działania będą wprowadzane do WPF. Prowadzona będzie stała koordynacja działań, jak również ocena pod względem aktualności i stopnia realizacji, co najmniej raz na 3 lata. W przypadku stwierdzenia, że GPR wymaga zmian, nastąpi wystąpienie z wnioskiem o jego zmianę. Powołany Komitet Rewitalizacji również będzie nadzorował wdrażanie i monitorowanie GPR. |

* 1. Partycypacja społeczna

*Należy zaproponować różne techniki i narzędzia partycypacyjne oraz działania aktywizacyjne zmierzające do aktywnego włączenia mieszkańców i innych grup interesariuszy w przygotowanie/aktualizację programu rewitalizacji, jak również do przyszłego procesu jego wdrażania i okresowej oceny. Należy także uzasadnić dobór ww. narzędzi w kontekście ich najwyższej skuteczności w realizowaniu poszczególnych działań, a także opisać sposób uwzględnienia wyników zaangażowania społeczności w realizacji projektu. (nie więcej niż 2 000 znaków bez spacji).*

|  |  |
| --- | --- |
| Partycypacja społeczna stanowi ważny elementem działań rewitalizacyjnych. Podejmowane działania powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy i potrzeby mieszkańców oraz innych użytkowników, dlatego też przygotowując i opracowując GPR konieczne będzie zaangażowanie wszystkich grup interesariuszy (m.in. mieszkańców, przedstawicieli lokalnych społeczności, środowiska gospodarczego, organizacji pozarządowych, ekspertów). Również etap wdrażania, realizacji i monitorowania GPR oparty będzie na szerokiej współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy.Zaplanowano następujące narzędzia partycypacji społecznej:* ankietyzacja - na stronie internetowej gminy zamieszczona zostanie ankieta, którą będą mogli wypełnić wszyscy, którzy chcieliby przyczynić się do poprawy wizerunku gminy. Urząd udostępni także specjalny adres poczty elektronicznej umożliwiający zgłaszanie uwag oraz sugestii dotyczących proponowanych do realizacji projektów;
* spotkania, na których przedstawiciele lokalnej społeczności zapoznają się z problematyką rewitalizacji oraz będą mogli rozmawiać o kluczowych problemach jakie występują na obszarach wybranych do rewitalizacji, kierunkach rozwoju tych obszarów, wstępnych propozycjach zadań i projektów odpowiadających na zdiagnozowane problemy;
* wyłożenie do publicznego wglądu GPR i raportów z jego realizacji – umożliwi wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z wyznaczonymi obszarami zdegradowanymi i rewitalizowanymi, działaniami jakie będą realizowane i stopniem realizacji GPR.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na szeroką skalę, o ich rozpoczęciu i formach co najmniej zostanie zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowej Gminy, obwieszczenie w BIP oraz na tablicach ogłoszeń. Powyższe ogłoszenia zamieszczane będą na każdym etapie konsultacji, po których sporządzana będzie informacja podsumowująca ich przebieg. Ww. techniki i narzędzia partycypacyjne mają na celu pozyskanie opinii i pomysłów od wszystkich zainteresowanych interesariuszy na temat obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych oraz sugestii zadań rewitalizacyjnych, interesariusze będą również wdrażać i monitorować zaplanowane działania, co umożliwi pełne wdrożenie GPR przy udziale społeczności. |   |

* 1. Sposób zarządzania projektem oraz procesem rewitalizacji

*Należy opisać doświadczenie zespołu, strukturę organizacyjną zespołu projektowego, zakres obowiązków poszczególnych osób, sposób przepływu informacji. Należy zawrzeć opis ścieżki podejmowania decyzji w projekcie, a także opis działań, jakie będą wykonywane w ramach czynności zarządczych. Należy wskazać, w jaki sposób system zarządzania wykracza poza schemat projektowy i dotyczy całościowego systemu realizacji procesu rewitalizacji, wraz z jego oceną i monitoringiem. (nie więcej niż 2 000 znaków bez spacji).*

|  |  |
| --- | --- |
| Za wdrożenie i realizację GPR odpowiedzialny będzie Zespół Projektowy (ZP) składający się z zasobów kadrowych Gminy Ropczyce. Dodatkowo zostanie zatrudniony główny koordynator Zespołu, którego zadaniem będzie nadzór nad pozostałymi członkami ZP i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac oraz kontakt z ekspertami zewnętrznymi. Członkowie ZP odpowiedzialni będą za poszczególne działania objęte procesem rewitalizacji. Podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególne osoby pozwoli na sprawne zarządzanie projektem. ZP posiadał będzie doświadczenie w realizacji projektów miękkich i twardych oraz będzie miał charakter operacyjny i będzie działał pod przewodnictwem Burmistrza.Opracowanie GPR zostanie powierzone ekspertom zewnętrznym, którzy mają doświadczenie w opracowywaniu programów rewitalizacji.Do zadań ZP należy m.in.: * identyfikacja sytuacji społ. i gosp. obszarów Gminy pod kątem ich ujęcia w GPR
* identyfikacja projektów do objęcia w GPR
* pomocy przy organizacji konsultacji społecznych oraz przewidzianych form partycypacji społecznej
* prowadzenie systematycznego monitoringu procesów rewitalizacyjnych i ocena postępu prowadzonych działań
* przygotowywanie raportów dot. stopnia realizacji GPR i osiągniętych celów, sytuacji społ.-gosp. Gminy, sprawozdań z konsultacji społecznych

Koordynator Zespołu odpowiedzialny będzie m.in. za: * nadzór nad całością programu rewitalizacji
* kontakt z ekspertami zewnętrznymi
* weryfikację wszystkich cząstkowych zadań przewidzianych do rewitalizacji
* informowanie Interesariuszy o dostępnych formach partycypacji społ.
* wyłożenie GPR i informacji o SOOŚ do publicznego wglądu
* rozwiązywanie kwestii spornych.

W celu właściwego wdrażania i monitorowania działań przewidzianych w GPR zostanie też powołany Komitet Rewitalizacji (KR), w którego skład wejdą po dwaj przedstawiciele:* Gminy
* mieszkańców
* przedsiębiorców
* organizacji pozarządowych

KR będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczą-doradczą Burmistrza, a także zapewni trwałość realizacji niniejszego projektu. |   |

1. Budżet i efektywność kosztowa

III.1 Kosztorys ze względu na źródła finansowania

*Wkład własny musi stanowić przynajmniej 10% wartości projektu.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Źródło finansowania** | **kwota** | **%** |
| Wnioskowana kwota dotacji |  |  |   |
| Wkład własny |  |  |
| **Łączna wysokość projektu** |  |  |   |

III.2. Uzasadnienie racjonalności budżetu projektu

*Należy przedstawić rzetelny sposób oszacowania wydatków w budżecie projektu, wykazując racjonalność poszczególnych pozycji budżetowych wskazanych w Szczegółowym budżecie projektu (zał. nr 1 do wniosku o przyznanie dotacji). Niewystarczające będzie powoływanie się na podobne wydatki bez podania konkretnych przykładów oraz kalkulacji. W przypadku kosztów zarządzania wysokość wynagrodzeń powinna być spójna z poziomem wynagrodzeń w danej organizacji oraz proporcjonalna do specyfiki planowanych działań merytorycznych (nie więcej niż 2 000 znaków bez spacji).*

|  |
| --- |
|  |

Oświadczenie Wnioskodawcy

Ja, niżej podpisana/y będąc osoba upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy oświadczam, że:

1. proponowana koncepcja w całości mieści się w zakresie działalności Wnioskodawcy,
2. wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie kryteriów z pkt. VII Regulaminu konkursu,
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w ramach konkursu dotacji pt. *„Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”* dla celów prowadzenia i realizacji konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Stanowisko** | **Podpis** |
| BOLESŁAW BUJAK | BURMISTRZ ROPCZYC |  |
| BEATA MALEC | SKARBNIK GMINY ROPCZYCE |  |

*Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy*

..........................................................................................

(data, pieczęć Wnioskodawcy)

1. Nie jest wymagane wskazanie wszystkich fragmentów strategii, w których zostało użyte określenie „rewitalizacja”, ale jedynie te odnoszące się do działań znajdujących się w obszarze znaczeniowym rewitalizacji, zgodnie z Załącznikiem 1 do Regulaminu Konkursu Dotacji. [↑](#footnote-ref-1)